无人机应急救援技术应急管理部重点实验室

开放课题管理规定

（试行）

第一章 总则

第一条 为规范无人机应急救援技术应急管理部重点实验室（以下简称“实验室”）开放课题的申请与管理，强化实验室主要研究方向相关应用基础研究，支持交叉学科和新思想、新概念、新技术的研究、开发和应用，制定本规定。

第二条 开放课题面向国内外相关研究领域的大学、研究所、企业等单位，凡具备申请条件的研究人员均可提出申请。

第三条 开放课题的申报应符合实验室发布的课题申请指南，按照“公平竞争、择优支持”的原则，经过严格评审后确定。

第二章 指南编写

第四条 开放课题指南应结合实验室目前的主要研究方向编写。

第五条 申请指南由实验室征集并组织编写，经实验室学术委员会审定后对外公开发布。

第六条 列入申请指南的研究方向（课题）为瞄准无人机应急救援技术前沿、满足消防救援重大需求、具有重要学术意义或具有重大工程应用价值的应用基础研究课题。

第三章 课题申报

第七条 开放课题分为面上项目和重点项目，面上项目主要用于支持前瞻性、探索性科研项目，执行期一般为1年；重点项目主要用于支持重要创新性项目研究，执行期一般为2年。

第八条 开放课题的申请者一般为具有博士学位或高级职称的科研人员，其它人员担任课题负责人由实验室综合评估后确定。每项课题需由至少1位本实验室固定技术人员作为合作者共同完成。

第九条 申请课题的研究内容应符合申请指南所规定的资助范围，申请手续及所需资料应完备、齐全。

第十条 申请者应如实填写《无人机应急救援技术应急管理部重点实验室开放课题申请书》（以下简称《申请书》）。申请者所在单位应签署意见并加盖单位公章，向实验室报送《申请书》一式3份。

第十一条 开放课题的申请一般每年受理1次，申请截止日期以实际通知为准。

第四章 审批程序

第十二条 开放课题优先资助学术思想新颖、立论根据充分、目标明确、研究内容具体、研究方法与技术路线合理、研究期内有望取得成果的研究项目。

第十三条 有下列情况之一的申请不受理：

（一）《申请书》不符合要求，申报材料不齐全。

（二）研究内容不符合资助范围。

第十四条 开放课题申请由实验室组织专家评审，评审结果报实验室主任批准执行。

第五章 课题管理

第十五条 课题经批准后，申请者严格按照申请书中任务进度开展科学研究。

第十六条 实验室管理内容包括：

（一）核定课题资助经费。

（二）检查课题的进度与质量。

（三）开展课题验收。

（四）向牵头依托单位科研处或有关部门上报科研成果。

第十七条 课题研究实行目标责任制，由课题负责人按照课题研究目标自行组织研究任务开展，并在研究期内完成各项研究任务，达到考核指标要求。

第十八条 课题执行期满，课题负责人应认真填写《开放课题结题报告》，报实验室组织验收。验收一般采用会议评审形式，验收结果分为优秀、通过、不通过三个等级，验收结果报实验室学术委员会审定。如评为优秀者，实验室将优先考虑下一轮资助；评为通过者，按正常结题；评为不通过者，不得使用结余经费，停止申请实验室开放课题的资格，并通报其工作单位。

第十九条 研究计划实施中，若改变预定研究目标、研究内容和计划，以及需要提前结题或延长期限，课题负责人须提出报告，经所在单位审查签署意见后，报实验室审批。中止课题的剩余经费应交还实验室，并终止申请者申请开放课题的资格。

第六章 成果归属

第二十条 开放课题资助下取得的成果，所有权归实验室和课题承担人所在单位共有。

第二十一条 由实验室资助的课题，发表的论文应在作者署名后并列标注双方单位名称，实验室中文署名为“无人机应急救援技术应急管理部重点实验室”，英文署名为“Key Laboratory of UAV Emergency Rescue Technology, Ministry of Emergency Management”；同时还应对项目资助进行标注（中文署名为“无人机应急救援技术应急管理部重点实验室开放课题（项目编号XXXX）”，英文署名为：“This work was supported by Open Fund of Key Laboratory of UAV Emergency Rescue Technology, Ministry of Emergency Management (NO.XXXX), China”）。

第七章 经费管理

第二十二条 课题经费一次性拨付开放课题承担单位。严格按照科技部、财政部和申请者所在单位的有关财务规章制度执行，单独建帐立卡，专款专用。经费的使用权由课题负责人掌握，课题结束后，负责人应及时作出经费使用决算。

第二十三条 实验室开放课题资助的经费应用于在课题实施过程中发生的与之直接相关的费用，包括消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

第八章 附 则

第二十四条 如果发现存有科研诚信问题，本实验室有权追回所资助的经费。如果对实验室声誉造成损害，有权追究其法律责任。

第二十五条 本规定的解释权属于实验室。

第二十六条 本规定自公布之日起执行。